|  | Приложение к письму ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» от «_____» декабря 2022 года №______ |
| --- | --- |

Сравнительная таблица изменения существенных условий строительных контрактов

| № п/п | Основание внесения изменений | Особенность контрактов | Временные условия | Существенные условия контракта, которые возможно изменить | Условия внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | часть 65.1 статьи 112 Закона о контрактной системе | Без ограничений | Контракт заключен до 1 января 2024 года | Без ограничений (срок, цена, аванс и др.) | Возникновение независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения; решение высшего органа исполнительной власти субъекта РФ для региональных заказчиков, для муниципальных заказчиков решение администрации МО. В зависимости от условий, которые меняются обеспечение исполнения контракта может (должно) увеличиться либо уменьшиться (части 1.3. – 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе). Примерная форма решения высшего органа исполнительной власти субъекта РФ, решения администрации МО приведена в Приложении к сравнительной таблице |
| 2. | Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 года № 680 | Строительные контракты (только для государственных и муниципальных заказчиков) | Внесение изменений допускается в 2022-2023 годах, вне зависимости от года заключения контракта | Срок исполнения контракта (даже если он ранее уже изменялся в рамках случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе) (подпункт «а» пункта 1); Объем и (или) виды работ, спецификация и типы оборудования, предусмотренные проектной документацией (подпункт «б» пункта 1); Замена строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы (подпункт «в» пункта 1); Отдельные этапы исполнения контракта (возможно изменение наименования, состава, объема, видов работ и цены этапа) (подпункт «г» пункта 1); Аванс (возможно установление аванса при его отсутствии, возможно изменение размера аванса) (подпункт «д» пункта 1); Порядок приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ (подпункт «е» пункта 1); Цена без изменения объема в связи с ростом цен на стройматериалы в порядке, установленном ПП от 09.08.2021 г. № 1315 (подпункт «ж» пункта 1) | Возникновение независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. Решение об изменении существенных условий принимает заказчик самостоятельно на основании поступившего от подрядчика предложения с приложением информации документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения рассматривает предложение подрядчика, по результатам чего принимает положительное решение либо отказ. |